## 衔接资金项目完成情况统计表
临夏县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表
填报日期：2022年11月25日 | [13 empty] | 单位：万元、%
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类别资金 | 下达批次 及文号 | 资金性质 | 投资合计 | 投资 | 建设内容 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 目前进度 | 支出资金合计 | 支出资金 | 支出率 | 备注
| 合计 |  |  |  |  | 70317 | 70317 |  |  |  |  | 63787.3715 | 63787.3715 | 90.71%
1 | 临夏县2022年肉羊产业提升项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 1000 | 500 | 投资4475万元（其中计划财政衔接资金1060万元，自筹3415万元）扶持建设肉羊种羊场1个，建设羊舍2000平方米，引进良种母羊1500只，扶持100万元；建设肉羊扩繁场10个，每个分别建设羊舍400平方米以上，引进良种基础母羊400只，每个扶持21万元；扶持建设育肥场（合作社、家庭农场）100个，每个分别建设羊舍200平方米，引进基础母羊100只，每个扶持7.5万元。本次解决1000万元。 | 农业农村局 | 畜牧发展中心 | 已完工 | 1000 | 500 | 100%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 500 | [5 empty] | 500 | 100%
2 | 临夏县2022年肉牛产业繁育体系建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 735 | 500 | 投资3366万元（其中计划财政衔接资金735万元，自筹2631万元），扶持建设肉牛扩繁场3个，建设肉牛人工冻配点3个，包括建设标准化圈舍4000平方米，干草棚2000平方米，引进西门塔尔等良种基础母牛1000头，采购冻配液氮罐、输精枪等肉牛冻配设施设备3套。集中采购优质肉牛性控细管冻精2000支。 | 农业农村局 | 畜牧发展中心 | 已完工 | 731.405 | 496.405 | 99.28%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 235 | [5 empty] | 235 | 100%
3 | 临夏县麻尼寺沟乡卧龙沟村养殖合作社建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 254 | 254 | 投资254万元，新建双列式育肥牛棚20座，配套农户饲草棚、饲料加工房、堆粪棚等附属设施，同时购置购置一批揉丝铡草机、饲料加工搅拌机、消毒等机械设备。项目建成后形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理运营，所得收益用于村级公益事业等。 | 畜牧发展中心 | 麻尼寺沟乡 | 已完工 | 203 | 203 | 79.92%
4 | 临夏县麻尼寺沟乡关滩村养殖合作社建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 200 | 200 | 投资450万元，新建双列式育肥牛棚40座，配套农户饲草棚、饲料加工房、堆粪棚等附属设施，同时购置购置一批揉丝铡草机、饲料加工搅拌机、消毒等机械设备。项目建成后形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理运营，所得收益用于村级公益事业等。本次解决200万元。 | 畜牧发展中心 | 麻尼寺沟乡 | 已完工 | 162.2376 | 162.2376 | 81.12%
5 | 临夏县漫路乡龙虎湾村、小岭村养殖小区建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 394.66 | 394.66 | 投资394.66万元，新建标准化牛棚20座（计划存栏400头）、羊舍12座（计划存栏720只），建筑面积4200㎡，并配套管理用房、农户宿舍、饲草棚、堆粪棚等附属设施，同时购置一批揉丝铡草机、饲料加工搅拌机、消毒等机械设备。项目建成后形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理运营，所得收益用于村级公益事业等。 | 畜牧发展中心 | 漫路乡 | 正在建设，已完成任务的98% | 276.262 | 276.262 | 70%
6 | 临夏县钢架大棚建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 427 | 427 | 投资427万元，集中连片新建长40m、跨度8m的钢架大棚125座；配套棚膜、灌溉系统一套（包含储水桶、滴管、水泵等附属设施）。项目建成后形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理运营，所得收益用于村级公益事业等。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 完成工程量的85% | 353 | 353 | 82.67%
7 | 临夏县村集体经济补助发展（济临东西协作）项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 9900 | 3900 | 投资1.09亿元，给全县25个乡镇218个行政村每村补助村集体经济发展资金50万元，用于发展壮大村集体经济。本次解决9900万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 9900 | 3900 | 100%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 6000 | [5 empty] | 6000 | 100%
8 | 临夏县乡村旅游产业道路-围场至大通道公路路面拓建工程 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 省级 | 2000 | 1000 | 投资2868.51万元，实施临夏县围场至大通道公路路面拓建工程，路线总长5.775公里，按照四级公路技术标准建设，路基宽度8米，路面宽度7米。本次解决2000万元。 | 交通局 | 交通局 | 已完工 | 1940 | 940 | 94%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 中央 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 | 100%
9 | 临夏县高标准农田建设项目（四） | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 省级 | 1489.4795 | 586.4795 | 投资3990万元，主要建设以灌溉与排水、农田输配电为主的高效节水灌溉1.77万亩。项目建成后形成的资产归村集体所有。本次解决1489.4795万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完成1.24万亩，占70% | 903 | 0 | 0%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 903 | [5 empty] | 903 | 100%
10 | 临夏县2021年高标准农田建设项目（一） | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 省级 | 1176 | 350 | 投资3000万元，建设以土壤改良、农田道路、渠道衬砌等为主的其它高标准农田2.1万亩。项目建成后形成的资产归村集体所有。本次解决1176万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 826 | 0 | 0%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 826 | [5 empty] | 826 | 100%
11 | 临夏县民主乡高标准农田建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 1551 | 1551 | 投资2250万元，建设以括土地平整、土壤改良、田间道路等为主的其它高标准农田1.5万亩。项目建成后形成的资产归村集体所有。本次解决1551万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 1496 | 1496 | 96.45%
12 | 临夏县井沟乡、北塬镇、安家坡乡高标准农田建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 1420 | 1420 | 投资2250万元，建设以括土地平整、土壤改良、田间道路等为主的其它高标准农田1.5万亩。项目建成后形成的资产归村集体所有。本次解决1420万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 1267 | 1267 | 89.23%
13 | 临夏县尹集镇易地搬迁后续产业园旅游基础设施建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】16号 | 省级 | 500 | 500 | 投资2699.7万元，建设骑行道、桥梁等旅游基础设施约13公里并配套相关附属设施，项目建成后形成的资产归村集体所有。本次解决500万元。 | 发改局 | 临夏县易地搬迁服务中心 | 已完工 | 500 | 500 | 100%
14 | 临夏县乡村旅游基础设施提升改造项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 1088.1 | 200 | 投1088.1万元，其中：1、投资848.1万元，在临夏县漫路乡小岭村，尹集镇新发村，刁祁镇围场村修建旅游基础设施和公共服务设施。项目建成后形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理运营，所得收益用于村级公益事业等。2、投资240万元，发展48户农家乐，根据发展规模和经营理念每户补助5万元。 | 文旅局 | 文旅局 | 已完工 | 495 | 0 | 0%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 440 | [5 empty] | 320 | 72.73%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 中央 |  | 73.3 | [5 empty] | 0 | 0%
|  |  | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】38号 | 中央 |  | 29.8 | [5 empty] | 0 | 0%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 省级 |  | 170 | [5 empty] | 0 | 0%
|  |  | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 |  | 175 | [5 empty] | 175 | 100%
15 | 临夏县麻尼寺沟乡1至3社安全饮水管道提升改造项目 | 农村小型基础设施 | 农村小型基础设施 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 80 | 80 | 投资80万元，改造提升麻尼寺沟乡关滩村1至3社安全饮水管道4.4公里。 | 水务局 | 麻尼寺沟乡 | 已完工 | 54 | 54 | 67.5%
16 | 临夏县朱墩水池扩容改造工程 | 农村小型基础设施 | 农村小型基础设施 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 280 | 280 | 投资298万元，实施临夏县朱墩水池扩容改造工程，主要建设内容为：（1）新建2000m3蓄水池1座；（2）埋设管道总长2.85km，其中供水管1450m、输水管850m，泄水管550m；设计管材选用1.6MPaDn160PE管长1450m、1.0MPaDn250PE管长550m， DN325螺旋涂塑钢管（δ=8mm）长850m；（3）新建阀门井6座，其中排气阀门井3座，控制阀门井3座。本次解决280万元。 | 水务局 | 水务局 | 已完工 | 271.4 | 271.4 | 96.93%
17 | 临夏县2022年自然村（组）产业道路建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】16号 | 中央 | 8533 | 2758 | 投资9513.95万元，在全县23个乡镇实施自然村（组）产业道路129.8公里，项目建成后形成的资产归村集体所有。本次解决8533万元。 | 交通局 | 交通局 | 已完工 | 7750 | 2738 | 99.27%
|  |  | 产业发展 |  | 中央少数民族 |  | 2550 | [5 empty] | 2462 | 96.55%
|  |  | 产业发展 |  | 省级 |  | 1225 | [5 empty] | 550 | 44.9%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 省级 |  | 2000 | [5 empty] | 2000 | 100%
18 | 刁祁镇围场村道路、排水管网及附属设施建设项目 | 农村小型基础设施 | 农村小型基础设施 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 642 | 9 | 投资690万元，在兰达村至围场村主干道铺油5.2公里；拆除影响村容村貌的废弃房屋、柴草房、圈舍等2300㎡及清理；围场村新建污水管网6.7公里，污水收集池1座50m³，路面破除修复5000㎡。项目建成后形成的资产归村集体所有。本次解决642万元。 | 发改局 | 发改局 | 已完工 | 436 | 9 | 100%
|  |  | 农村小型基础设施 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级以工代赈 |  | 127 | [5 empty] | 127 | 100%
|  |  | 农村小型基础设施 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央以工代赈 |  | 506 | [5 empty] | 300 | 59.29%
19 | 韩集镇双城至新集杨坪村道路改造工程 | 农村小型基础设施 | 农村小型基础设施 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级以工代赈 | 600 | 120 | 投资640万元，铺筑沥青混凝土路面1.6公里，路基宽8m，路面宽7m，两侧路肩硬化50cm；路基挡土墙长度共计1.3公里；现浇矩形排水渠3.2公里；波形护栏1.2公里；墙式防撞护栏300m；污水管网2.5公里。项目建成后形成的资产归村集体所有。本次解决600万元。 | 发改局 | 交通局 | 已完工 | 490.7965 | 95.3982 | 79.5%
|  |  | 农村小型基础设施 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央以工代赈 |  | 480 | [5 empty] | 395.3982 | 82.37%
20 | 临夏县乡村人居环境整治项目 | 乡村建设 | 乡村建设 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 8000 | 2000 | 投资8000万元，实施乡村人居环境整治项目，主要包括户外路边环境整治提升、户内院子硬化、墙体加固处理、防水处理、圈舍改造和排水改造等项目，进一步排除安全隐患，优化农村周边及农户人居环境。其中营滩乡450万元，先锋乡750万元，河西乡1000万元，安家坡乡400万元，土桥镇200万元，南塬乡（含边沟治理）400万元，马集镇1000万元，莲花镇850万元，桥寺乡1000万元，北塬镇450万元，红台乡1200万元，新集镇200万元，尹集镇100万元。 | 住建局 | 乡镇 | 已完工 | 8000 | 2000 | 100%
|  |  | 乡村建设 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 100%
|  |  | 乡村建设 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 省级 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 100%
21 | 临夏县乡村振兴乡村宜居环境改善提升项目 | 乡村建设 | 乡村建设 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 6000 | 1000 | 投资15000万元，实施乡村振兴乡村宜居环境改善提升项目，主要包括户外路边环境整治提升、墙体加固处理、圈舍改造和排水改造等项目，打造生态秀美的宜居环境，到户补助的资金最高不超过2.8万元，按照实际建设内容进行差异化补助。本次解决6000万元。 | 住建局 | 乡镇 | 已完工 | 5118 | 118 | 11.8%
|  |  | 乡村建设 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 5000 | [5 empty] | 5000 | 100%
22 | 临夏县乡村建设（振兴）示范项目 | 乡村建设 | 乡村建设 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 3750 | 1500 | 根据《乡村建设示范行动实施方案》，按照填平补齐、完善功能、因地制宜的原则，重点打造先锋乡、麻尼寺沟乡、莲花镇、漫路乡、刁祁镇、北塬镇等按照省级2个村、州级4个村、县级6个村的比例重点打造尹集镇新发村、刁祁镇围场村、麻尼寺沟乡关滩村等14个乡村建设示范村，统筹推进村内道路、供排水改造、垃圾收储转运、供电保障、物流服务、厕所改造、污水处理等基础设施建设。本次解决3750万元。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 3369.2 | 1369.2 | 91.28%
|  |  | 乡村建设 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 2000 | [5 empty] | 2000 | 100%
|  |  | 乡村建设 | 临县振领发【2022】6号 | 州级 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 0%
23 | 2022年高原夏菜基地建设奖补项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 842.32 | 842.32 | 投资2000万元，对全县范围内发展高原夏菜产业集中连片种植15亩以上的农业企业、农民专业合作社和家庭农场按照“先建后补、以奖代补”的方式进行奖补扶持，2022计划种植高原夏菜5万亩，每亩奖补400元。本次解决842.32万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 842.32 | 842.32 | 100%
24 | 2022年食用菌基地建设奖补项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 550 | 400 | 投资780万元，对全县范围内发展食用菌产业集中连片种植15亩以上的农业企业、农民专业合作社和家庭农场按照“先建后补、以奖代补”的方式进行奖补扶持，2022年计划种植食用菌0.4万亩，其中赤松茸、羊肚菌种植3800亩，2022年当年集中连片种植15亩以上，每亩奖补2000元；平菇、香菇等种植200亩，2022年集中连片种植15亩以上，每亩奖补1000元。本次解决550万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 550 | 400 | 100%
|  |  | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 |  | 150 | [5 empty] | 150 | 100%
25 | 2022年中药材基地建设奖补项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 101.04 | 101.04 | 投资101.04万元，对全县范围内发展当归、党参、柴胡、牡丹、芍药等中药材产业集中连片当年种植15亩以上的农业企业、农民专业合作社和家庭农场按照“先建后补、以奖代补”的方式进行奖补扶持，共计0.5万亩，每亩奖补300元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 100.14 | 100.14 | 99.11%
26 | 麻尼寺沟乡乡村旅游示范农家乐改造奖补项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 140 | 140 | 投资140万元，实施14户农家乐改造奖补项目，每户补助10万元。 | 文旅局 | 麻尼寺沟乡 | 已完工 | 0 | 0 | 0%
27 | 临夏县2022年农作物新品种引进试验示范项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 64 | 9 | 投资64万元，在全县因地制宜的乡镇示范种植马铃薯、甜玉米；在蔬菜种植重点区域示范种植蔬菜新品种；在全县25个乡镇沿路、沿渠、沿线示范种植油葵等新品种；示范种植面积2800亩。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 64 | 9 | 100%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 55 | [5 empty] | 55 | 100%
28 | 临夏县2022年脱毒马铃薯良种示范推广项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 146.52 | 146.52 | 投资146.52万元，在土桥镇、北塬镇、井沟乡、路盘乡、民主乡、黄泥湾镇、安家坡等乡镇，打造脱毒马铃薯良种示范推广基地共3000亩。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 146.52 | 146.52 | 100%
29 | 临夏县2022年双低杂交油菜示范推广项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 176 | 176 | 投资176万元，在马集镇、韩集镇、麻尼寺沟乡、漠泥沟乡等全县范围内采购发放双低杂交油菜良种8万袋，种植双低杂交油菜4万亩。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 176 | 176 | 100%
30 | 临夏县2022年粮改饲项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 400 | 200 | 2022年完成粮改饲面积5万亩，生产优质饲草料15万吨，参照2021年标准，按135元/亩的标准对规模养殖场（企业、合作社、家庭农场）在收贮环节予以补助，总投资675万元，本次解决400万元。 | 农业农村局 | 畜牧发展中心 | 已完工 | 342.4 | 142.4 | 71.2%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 200 | [5 empty] | 200 | 100%
31 | “雨露计划”补助项目 | 已脱贫户稳岗就业 | 已脱贫户稳岗就业 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 中央 | 504.75 | 54.75 | 投资450万元，补助“雨露计划”职业教育学生3000人次，人均每学期补助1500元，分春、秋两期进行补助。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 450 | 0 | 0%
|  |  | 已脱贫户稳岗就业 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 |  | 250 | [5 empty] | 250 | 100%
|  |  | 已脱贫户稳岗就业 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 |  | 200 | [5 empty] | 200 | 100%
32 | 临夏县脱贫户和防返贫监测对象劳动力技能培训补贴项目 | 已脱贫户稳岗就业 | 已脱贫户稳岗就业 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 128.4 | 128.4 | 投资400万元，对全县25个乡镇1334名已脱贫和防返贫监测对象劳动力开展以中式面点师、中式烹调师、装挖机驾驶员、家政服务、育婴师、特色砖雕、木雕、养老护理员、旅游服务、酒店管理等技能培训，给予每人1000-3000元差异化技能培训补贴，本次解决128.4万元。 | 人社局 | 人社局 | 已完工 | 128.4 | 128.4 | 100%
33 | 临夏县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）跨省就业交通费补贴项目 | 已脱贫户稳岗就业 | 已脱贫户稳岗就业 | 第一批 临县振领发【2022】2号 | 中央 | 450 | 450 | 投资850万元，实施脱贫劳动力（含监测帮扶对象）跨省就业交通费补贴项目，对元月份起在甘肃省以外地区实现连续稳定就业三个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象），凭用工单位出具的《就业证明》材料，每人一次性落实交通费奖补600元，预计1.4万人。本次解决450万元。 | 人社局 | 劳务办 | 已完工 | 450 | 450 | 100%
34 | 乡村公益性岗位补助项目 | 已脱贫户稳岗就业 | 已脱贫户稳岗就业 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 中央 | 1439 | 11 | 投资1428万元，对全县2380个乡村公益性岗位进行续聘，每人每年补助0.6万元。 | 人社局 | 县就业中心 | 已完工 | 1439 | 11 | 100%
|  |  | 已脱贫户稳岗就业 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 |  | 1428 | [5 empty] | 1428 | 100%
35 | 临夏县小额扶贫贷款贴息项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】1号 | 省级 | 2000 | 2000 | 投资2000万元，对全县小额扶贫贷款户进行贴息补助，涉及218个村18558户。 | 财政局 | 融资中心 | 完成一、二、三季度贴息 | 1547.4751 | 1547.4751 | 77.37%
36 | 临夏县北塬移民区环境整体提升工程-土桥镇候段村至桥寺乡大梁村道路工程 | 农村小型基础设施 | 农村小型基础设施 | 临县振领发【2022】6号 | 县级 | 110 | 110 | 改造土桥镇候段村至桥寺乡大梁村沥青路面8.64公里。本次解决110万元。 | 住建局 | 住建局 | 已完工 | 110 | 110 | 100%
37 | 临夏县北塬移民区环境整体提升工程-先锋乡丁韩村至土桥镇政府道路、先锋乡赵官村至桥寺乡大刘村道路工程 | 农村小型基础设施 | 农村小型基础设施 | 临县振领发【2022】6号 | 县级 | 180 | 180 | 改造先锋乡丁韩村至土桥镇政府、先锋乡赵官村至桥寺乡大刘村沥青路面4.3公里。本次解决180万元。 | 住建局 | 住建局 | 已完工 | 180 | 180 | 100%
38 | 临夏县北塬移民区环境整体提升工程-临贾路改造工程 | 农村小型基础设施 | 农村小型基础设施 | 临县振领发【2022】6号 | 县级 | 1740 | 1740 | 实施北塬镇、土桥镇、桥寺乡、南塬乡、莲花镇人行道铺装、边沟及路灯安装项目。本次解决1740万元。 | 住建局 | 住建局 | 已完工 | 1740 | 1740 | 100%
39 | 临夏县北塬移民区环境整体提升工程-水尕路南北段、何堡村段改造工程 | 农村小型基础设施 | 农村小型基础设施 | 临县振领发【2022】6号 | 县级 | 1290 | 1290 | 在北塬镇、先锋乡改造水尕路南北段、何堡村段沥青路面8.38公里。本次解决1290万元。 | 住建局 | 住建局 | 已完工 | 1290 | 1290 | 100%
40 | 临夏县临贾路（岗沟段）工程 | 农村小型基础设施 | 农村小型基础设施 | 临县振领发【2022】6号 | 县级 | 480 | 480 | 建设道路406.2米，埋设雨水管，配置雨水收集井、检查井等。本次解决480万元。 | 住建局 | 住建局 | 已完工 | 480 | 480 | 100%
41 | 临夏县林下经济及庭院经济建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 50 | 50 | 投资250万元，在北塬镇、先锋乡、桥寺乡、土桥镇、安家坡乡实施林下经济及庭院经济建设项目，其中种植萝卜4410亩，种植辣椒、茄子、西兰花、菜花、胡萝卜等蔬菜1000亩，种植南瓜3万株。本次解决50万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 50 | 50 | 100%
42 | 临夏县2022年庭院经济及采摘观光农业示范推广项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 345.75 | 345.75 | 在北塬片区及五大流域乡镇示范推广庭院经济及沿路沿线打造观光采摘农业，其中示范种植辣椒500亩、西兰花500亩、菜花500亩、茄子200亩、樱桃番茄100亩，共计1800亩；种植胡萝卜5000亩；种植南瓜5万株。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 345.75 | 345.75 | 100%
43 | 临夏县路盘乡马铃薯通风式储存库建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 147 | 147 | 投资169.8万元，在大杨家村新建380平方米的单层半地下室马铃薯储存库一座。项目建成后形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理运营，所得收益用于村级公益事业等。本次解决147万元。 | 农业农村局 | 路盘乡 | 已完工 | 73.5 | 73.5 | 50%
44 | 临夏县2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 566 | 566 | 在黄泥湾、安家坡、尹集、莲花、漫路、井沟、坡头、北塬镇8个发展高原夏菜、设施蔬菜、食用菌、牛、羊等特色种养产业的农民专业合作社或者家庭农场，通过主体申请，县级审核相关资料，建设主体自行建设农产品产地冷藏保鲜设施（机械冷库）10座，库容27500立方米以上，储藏能力达5500吨以上，建成通过验收后，进行奖补。具体奖补标准为：机械冷库5立方米容积折合1吨储藏能力，新建100吨储藏能力补助资金12万元，每增加100吨储藏能力增加补助资金10万元，单个建设主体最高补助资金不超过100万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工9座，正在建设1座。 | 514 | 514 | 90.81%
45 | 临夏县南塬乡小寨村、张王村农业产业土地治理改善项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 108 | 108 | 投资108万元，对临夏县南塬乡小寨村、张王村1290亩农业产业土地进行治理改善。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 100 | 100 | 92.59%
46 | 临夏县2022年防止返贫监测对象产业奖补项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 中央 | 313.2 | 113.2 | 对全县范围内有意愿且具备产业发展条件，依靠种养产业的防止返贫监测户进行差异化奖补，每户最高不超过1万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 | 313.2 | 113.2 | 100%
|  | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 |  | 200 | [5 empty] | 200 | 100%
47 | 临夏县2022年新建青贮池窖奖补项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 213 | 150 | 按照《临夏县2021年新建青贮池窖奖补实施方案》（县委办发〔2021〕56号）中分批建设5万立方米青贮池（窖）的要求，2022年计划对养殖企业（合作社、家庭农场）新建300m³以上的青贮池（窖）进行奖补，共新建青贮池（窖）1.5万m³以上，奖补资金150万元。 | 农业农村局 | 畜牧发展中心 | 已完工 | 213 | 150 | 100%
|  |  |  | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 中央 |  | 63 | [5 empty] | 63 | 100%
48 | 临夏县2022年奶产业提升项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 260 | 260 | 投资1043.5万元，建设敞开式牛舍3200㎡，对奶牛场72位转盘式挤奶厅进行改造升级，收购饲草料等原料2250吨，其中企业自筹783.5万元，财政奖补260万元，奖补方式为“先建后补”，由实施主体按项目实施方案完成建设内容，经验收合格后拨付奖补资金。 | 农业农村局 | 畜牧发展中心 | 已完工 | 260 | 260 | 100%
49 | 临夏县2022年生猪粪污治理示范项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 250.2 | 250.2 | 投资560万元，其中：财政补助资金250.2万元，企业（家庭农场）自筹280万元。扶持10个规模养殖场（合作社）和100个家庭农场建设与养殖规模相适应的污水沉淀发酵池和粪便堆积发酵棚等设施设备。规模养殖场（合作社）建设沉淀发酵池300立方米以上，粪便堆积发酵棚100平方米以上；家庭农场建设沉淀发酵池50立方米以上，粪便堆积发酵棚30平方米以上。资金补助方式为“先建后补”，即由实施主体按项目实施方案完成建设内容，经验收合格后兑现补助资金。 | 农业农村局 | 畜牧发展中心 | 已完工 | 250.2 | 250.2 | 100%
50 | 井沟乡2022年高原蔬菜产业道路维修改造项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 273 | 273 | 投资313万元，在井沟乡大塬顶、果园山、西南庄村等实施高原蔬菜产业道路维修改造项目，主要建设内容为41处隐患点填埋土方27091m³，C20现浇混凝土边沟279m，新建1-0.75m钢壁波纹管涵、1-2×2m混凝土盖板涵洞2道，18cm厚水泥混凝土面层4363.1㎡。本次解决273万元。 | 交通局 | 井沟乡 | 已完工 | 218 | 218 | 79.85%
51 | 临夏县南塬乡张王村农业产业灌溉提灌维修改造项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 158 | 158 | 实施临夏县南塬乡张王村农业产业灌溉提灌维修改造项目，主要建设内容为：一级泵站：（1）更换变压器原;(2)道路硬化，路面宽度3.5米，长110米；（3）渠道改造长度140米；（4）引水渠上2.5米宽盖板拆除后新做4米宽盖板；（5）更换止水板2个；（6）新建2座30立方米的蓄水池；（7）更换3套水泵；（8）泵站场地采用砼硬化285平方米；（9）新增电动葫芦及吊轨一套；（10）更换原有真空泵一台；（11）机房和值班室做屋面防水150平方米；（12）机房、值班室和围墙外面乳胶漆刷新面积500平方米；（13）新建500*500mm柜形砼排洪渠。 二级泵站：（1）更换水泵1套；（2）更换把住器1个；（3）更换真空泵2个；（4）更换止水闸阀2个；（5）更换空气开关2个；（6）拆除原有引水渠后新做砼渠道410m；（7）更换砼管道110m，管径DN400；（8）更换钢管180m，管径DN350；（9）新建10m³蓄水池； 三级泵站：（1）更换水泵及电机1套；（2）更换逆水阀2个；（3）更换闸阀2个；（4）更换钢管400m；（5）原U型渠拆除，；（6）更换启动器1套；（7）更换配电柜1套。 | 水务局 | 南塬乡 | 已完工 | 134 | 134 | 84.81%
52 | 临夏县南塬乡张河西村水漫滩及大庄农林特色产业灌溉尾水维修工程 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 145 | 145 | 实施临夏县南塬乡张河西村水漫滩及大庄农林特色产业灌溉尾水维修工程，主要建设内容为：水漫滩社尾水维修工程：(1)新建砼路边排水渠55m,；(2)新建排水渠盖板；(3)新建1m³钢筋砼集水池；(4)新建排水钢管73m；(5)新建钢筋砼镇墩2座；(6)新建消能箱1座；(7)山体塌陷修整；(8)土方夯填1000m³； 大庄社尾水维修工程：（1）新建1m³钢筋砼集水池；（2）新建排水钢管145m；（3）新建钢筋砼镇墩3座；（4）新建消能箱1座；（5）山体塌陷修整，总方量45000m³；其他附属建筑物：（1）停车场硬化，硬化面积为660㎡；（2）砼路面恢复面积为93㎡；（3）新建砼栏杆92m；（4）新建U50砼渠道15m。 | 水务局 | 南塬乡 | 已完工 | 130 | 130 | 89.66%
53 | 临夏县南塬乡小寨村农业产业灌溉泵站维修改造及渠道衬砌工程 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 320 | 320 | 实施临夏县南塬乡小寨村农业产业灌溉泵站维修改造及渠道衬砌工程，主要建设内容为：（一）新建各类渠道10206m： U60渠道300m，U50渠道2880m，U40渠道6340m，U30渠道686m。新建分水口26座：单向分水口24座，双向分水口2座。拆除重建DN400钢筋砼涵洞54m，拆除重建DN500钢筋砼涵洞116m，拆除重建DN600钢筋砼涵洞4m，新建陡坡16座。（二）一级泵站：新建上水管Dg150热轧无缝钢管（δ=8mm）250m，镇墩14个；更换水泵1台，电机1台。（三）二级泵站：拆除重建进水池1座；更换变压器1台；更换水泵2台，电机1台。（四）三级泵站：拆除重建进水池1座，新建出水池1座；更换变压器1台；更换水泵2台。（五）四级泵站：新建Dg219热轧无缝钢管（δ=8mm）30m；更换水泵2台，电机2台。 | 水务局 | 水务局 | 已完工 | 271 | 271 | 84.69%
54 | 临夏县漠泥沟乡前川大庄村乡村农业产业发展安全隐患渠道建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 283 | 283 | 投资297.95万元，实施漠泥沟乡前川大庄村乡村农业产业发展安全隐患渠道建设项目5972米，其中前川村2133米，大庄村3839米。本次解决283万元。 | 水务局 | 漠泥沟乡 | 已完工 | 212.14 | 212.14 | 74.96%
55 | 临夏县旅游大通道乡村旅游示范点供水工程 | 产业发展 | 产业发展 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 330 | 330 | 实施临夏县旅游大通道乡村旅游示范点供水工程，主要建设内容为：新建管道总长8km；新建200m3调蓄水池1座、300m3调蓄水池1座；建各类阀门井22座；维修改造马莲泵站泵房，更换上水泵2台套（1用1备），更换控配设施1套；新建管道加压泵2台套（1用1备）。 | 水务局 | 水务局 | 已完工 | 265 | 265 | 80.3%
56 | 临夏县关滩河抗旱应急泵站及管道维修项目 | 农村小型基础设施 | 农村小型基础设施 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 省级 | 45 | 45 | 投资47万元，实施关滩河抗旱应急泵站及管道维修项目，主要建设内容为：管道改线埋设Dg159钢管492米、Φ160PE管48米；建修阀门井2座、阀门井维修加盖6座；管道钢管焊接点维修46处；泵房维修水泵电机1台、更换阀门6只；安装供电设备1套。本次解决45万元。 | 水务局 | 农村自来水总站 | 已完工 | 45 | 45 | 100%
57 | 临夏县脱贫劳动力和监测对象劳务增收产业奖补和跨省就业交通费补贴项目 | 已脱贫户稳岗就业 | 已脱贫户稳岗就业 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 中央 | 3533.1005 | 1850.25 | 1.对连续稳定就业3个月以上的县籍脱贫劳动力和纳入全国防返贫监测信息系统监测对象劳动力外出务工人员进行奖补，确保群众实现稳定就业、稳定增收，不发生规模性返贫。 2.对元月份起在甘肃省以外地区实现连续稳定就业3个月以上的脱贫劳动力和纳入全国防返贫监测信息系统的监测对象劳动力，凭用工单位出具的《就业证明》等材料，每人一次性落实跨省交通费补贴600元。 | 人社局 | 劳务办 | 已完成 | 3393.73 | 1850.25 | 100%
|  |  | 已脱贫户稳岗就业 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 省级 |  | 139.3705 | [5 empty] | 0 | 0%
|  |  | 已脱贫户稳岗就业 | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 省级 |  | 81.48 | [5 empty] | 81.48 | 100%
|  |  | 已脱贫户稳岗就业 | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 中央 |  | 354 | [5 empty] | 354 | 100%
|  |  | 已脱贫户稳岗就业 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 省级 |  | 1108 | [5 empty] | 1108 | 100%
58 | 临夏县“巾帼家美积分超市”续货及新建项目 | 其他 | 其他 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 省级 | 57 | 57 | 投资57万元，对57家（尹集镇老虎山村、大滩涧村、新发村；路盘乡联丰村；红台乡卜家台村、三大湾村、马家沟村、红水沟村；黄泥湾镇黄泥湾村；韩集镇下阴洼村、沙塄沟村；井沟乡芦家岭村；莲花镇贾家村、莲城村、曙光村；麻尼寺沟乡赵家村、唐尕村、卧龙沟村；北塬镇前石村、堡子村、松树村；河西乡杨家村、大庄村、塔张村、桥窝村、常家村、李家村；新集镇杨坪村、寺湾村、苏山村、新集村、赵牌村；掌子沟乡白土窑村、曹家坡村；马集镇新农村、庙山村、长坡沿村；榆林乡窑湾村、榆丰村；漫路乡牟家河村；坡头乡冉坪村；民主乡五星村、尹家湾村、李家坪村；漠泥沟乡台塔村；刁祁镇龙泉村、围场村；南塬乡张河西村；先锋乡赵官村、鳌头村、何堡村、张梁村、徐马村、前韩村、大徐村、卢马村、丁韩村）巾帼家美积分超市进行续货或新建，每家投资1万元。 | 妇联 | 妇联 | 已完成招投标，准备配货 | 17.1254 | 17.1254 | 30.04%
59 | 项目管理费 | 其他 | 其他 | 第二批 临县振领发【2022】25号 | 省级 | 660 | 660 | 2022年安排项目管理费660万元，主要用于项目设计、工程监理、招投标等项目前期管理费方面。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 已完工 | 493.17 | 493.17 | 74.72%
60 | 临夏县2022年农村综合性改革试点试验设施蔬菜建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 省级 | 500 | 500 | 投资500万元，集中连片新建长40m、跨度8m的钢架大棚125座；配套棚膜、灌溉系统一套（包含储水桶、滴管、水泵等附属设施）。项目建成后形成的资产归村集体所有，由村集体负责管理运营，所得收益用于村级公益事业等。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 主体已完工 | 500 | 500 | 100%
61 | 临夏县先锋乡丁韩村旅游产业道路工程 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 中央 | 116 | 116 | 投资133.33万元，实施临夏县先锋乡丁韩村旅游产业道路工程，道路全长702.6米。其中1#路为罩面及拓建道路，长度209.2米，2#路为罩面及拓建道路，长度217.3米，3#路为新建道路，长度276.1米。本次解决116万元。 | 交通局 | 交通局 | 已完工 | 110 | 110 | 94.83%
62 | 临夏县南塬乡张河西村旅游产业道路工程 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发【2022】38号 | 中央 | 330 | 330 | 投资397.42万元，实施临夏县南塬乡张河西村旅游产业道路工程，共有两条道路，全长1497.68米，路基宽度6.5m，及其他附属设施工程。本次解决330万元。 | 交通局 | 交通局 | 已完工 | 300 | 300 | 90.91%
63 | 2022年临夏县农产品“三品一标”认证和“甘味”品牌认定奖补项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 中央 | 9 | 9 | 2022年认定绿色食品8个、“甘味”品牌1个，其中绿色食品每个奖励0.5万元、“甘味”品牌每个奖励5万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 |  |  | 0%
64 | 临夏县光伏电站防洪排水建设项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 省级 | 96.52 | 61.04 | 投资108万元，实施临夏县光伏电站防洪排水建设项目，新建排洪渠总长约为341.22米，修复治理落水洞6处，拆除老旧渠道150米，麻尼寺沟乡大坪村光伏电站80U型渠550米（土方约500立方米）。本次解决96.52万元。 | 发改局 | 发改局 | 已完成50%
|  |  | 产业发展 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 中央 |  | 35.48 | [6 empty] | 0%
65 | 临夏县推进撂荒地复耕稳定粮食生产奖补项目 | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 省级 | 60.96 | 60.96 | 投资60.96万元，根据《临夏县推进撂荒地复耕稳定粮食生产奖补方案》规定，对符合条件的5772.99亩整治撂荒地进行奖补。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工 |  |  | 0%
66 | 临夏县2022年高标准农田建设项目（营滩乡） | 产业发展 | 产业发展 | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 中央 | 385 | 5.85 | 投资1500万元，建设以土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程以及田间道路工程为主的高标准农田1万亩。本次解决385万元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完成60% |  |  | 0%
|  |  |  | 第二批 临县振领发[2022]38号 | 中央 |  | 17 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 第一批 临县振领发[2022]38号 | 省级 |  | 362.15 | [6 empty] | 0%