## Sheet1
2020年 7 月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
一、建设内容1.打造具有地方特色的网销产品，建立临夏县农产品流通网货供应体系，完善农旅产品网货供应链，促进其向规模化、产业化、标准化方向发展，力争打造农特旅游网货产品25款（其中扶贫网货10款以上）以上；围绕标准化体系应用，促进农特产品转变为适合网销的标准商品，积极开展网销产品对接工作，推动农产品生产、加工、流通企业与电子商务企业合作，促进线上线下融合发展，构建科学合理的供应链条。立足市场需求，加强农产品产地预处理、初加工、分级、包装等功能建设，重点支持扶贫效果明显的优势产品上网销售，实现线上线下融合发展，从而完善临夏县农产品的产、供、销体系，带动农民增收。2.建成临夏县农产品电子商务营销服务体系，广泛开展形式多样的电子商务政策和电子商务进农村综合示范工作的成果展示，推动和扶持本地品牌产品进驻知名电商平台或在第三方知名电商平台开设临夏馆；开展不少于5次线上线下大型品牌产品推介活动，建立我县电商大数据采集分析系统，提供网络零售行业结构、优势店铺排行、农特产品全国经销商热力图、农特产品全国需求热度分布、物流收发分布图等信息，定期形成监测报告，为电商产业发展提供决策参考。支持临夏县企业入驻多类电商平台等各类线上线下销售渠道。同时，支持企业高效利用这些渠道内的推广促销资源，大力推动临夏县农特产品的网销渠道推展运营。线上通过对接入驻国内知名平台，策划京东、阿里平台各2场农产品线上营销活动，带动临夏县特产网络销售；线下通过组织举办采购大会、农特产品网销推介会 等双向产销对接活动，鼓励涉农企业型商超，加强特色农产品推广和交易，促进线上线 下交易融合，扩大农特产品的上网销量，提高县域电子商务交易额。二、建设要求;1.1、建立临夏县农产品流通标准化网货供应体系。1.2、打造临夏县网货25款以上农特产品、扶贫产品、旅游产品、手工艺品等新品网货，每类产品都有标准化的包装且具有日发货1000单以上的网货供应能力。每款产品都有注册产品商标和完善产品生产资质。（可以委托有生产资质的企业代加工，但原料必须为临夏县所产）。1.3、打造扶贫网货10款以上，每款产品都有标准化的包装且具有日发货1000单以上的网货供应能力。每款产品都有注册产品商标和完善产品生产资质。（可以委托有生产资质的企业代加工，但产品原料必须为临夏县所产）。1.4、供应商整合：整合临夏县的种养殖大户、合作社、生产加工企业、手工艺品作坊、扶贫车间等全部供应商；与不少于50家以上的供应商有正式签约的产品供应合作。1.5、销售商对接：对网店卖家、电商平台、微商、商超、大客户采购、大学生创业者等多种类型的企业提供供货对接服务；与不少于30家的淘宝卖家、5家天猫店铺、2家京东店铺、2家拼多多店铺、2家苏宁易购电商平台、500个微商个人或团队有正式签约且实际销售供货的合作；临夏县主要商超入驻网货产品不少于10款以上，临夏市主要商超入驻网货产品不少于10款以上，兰州市主要商超入驻网货产品不少于3款以上，厦门市主要商超入驻网货产品不少于3款以上，且入驻时间一年以上、每款产品实际销量月销售额不少于0.7万元以上。1.6、多模式供货：为供应企业和销售企业提供“大宗供货”、“小批量供货”、“一件代发”等供货模式对接。与不少于3家的“1688阿里巴巴批发网”卖家有正式签约且实际销售供货的合作。1.7、建设面积不小于200平米的网货供应中心（可与仓储物流中心联合建设或租赁，场地符合国家有关建筑安全要求和消防要求，消防设施齐备。包含24个月场地或房屋租金及运营服务；包含装饰装修（包工、包料）；包含运营期内房租、水、暖、电、物业、网络等；地面为地板砖或木地板，吊顶。办公桌椅6套、空调1台、文件柜5个、电脑3台、打印复印一体机3台、电视机1台；货物包装不锈钢工作台15米（规格2米×15米）、货物输送带15米、货物展架50米；货物转运推车4台、手动液压叉车1台、电动液压叉车1台、二维码标签打印机2台等满足网货中心运营的设备采购。（配置参数见附表）其中网货产品美工拍摄室1间(配置拍摄所用照相机、摄影棚、摄影工作台、摄影灯等满足拍摄需求的器材设备)、网货销售直播间1间。（配置满足网络直播需求的器材设备）。2.1、引导企业、合作社围绕临夏县牛羊肉、高原夏菜等农特产品与京东、苏宁、拼多多等国内知名电商平台达成战略合作供应关系，举办至少8次线上农产品电商平台对接及电商扶贫专场活动，每次销售额不低于10万（其中当地农特产品上行量不低于5万），促进线上线下整体销量。 2.2、建立专业团队为临夏县农产品、民俗产品、乡村旅游等农特产品网络销售， 提供品牌注册、品牌培育、包装设计、网络营销策划服务，通过大平台流量支持、活动支持、智力支持、资源支持、服务支持等方式，为供应链企业进行产品销售提供体系化营销服务，推动临夏县农产品供应链销售，解决农产品滞销。2.3、系统策划、拓展推广渠道，打造出具有地域特色的农产品网货，电子商务交易额同比增长25%以上；农村网络零售额同比增长20%以上；农产品网络零售额同比增长 25%以上。2.4、开设淘宝、京东、拼多多等平台“临夏县特产馆”各1家，共3家以上线上店铺，且各平台店铺运营状况良好月销售额均在6万元以上。2.5、每年临夏县牛羊肉、高原夏菜等重点农特产品实现线上线下交易额不低于300万元，其中线上销售额占总销售额的10%以上。2.6、每年临夏县扶贫网货销售不低于50万元，其中线上销售占总销售额的20%以上。2.7、每年举办专场“临夏县电商网货产品展销推介活动”在临夏县举办不少于2次、在临夏市举办不少于2次、在兰州市举办不少于2次、在厦门市举办不少于1次，且每次展销活动销售额均在20万元以上。 | 442.996 | 0 | 甘肃齐聚众创电子商务发展有限公司 | 2022-04-01 | 公开招标 | 王俊 | （一）对临夏县安多集团、燎原乳业、北小塬菜籽油等48家企业及合作社现有产业、特色产品摸底调研，了解其特色产品生产、销售、运营情况。 （二）与临夏县蒲创农业开发有限公司、临夏百利布鞋加工农民专业合作社、临夏县康辉商贸有限责任公司、临夏县伊康源清真食品有限公司等50家企业正式签约产品供应合作，其中包含有临夏县的种养殖大户、合作社、生产加工企业、手工艺品作坊、扶贫车间等供应商。 （三）临夏县网货供应中心完成基础装修，采购电视机、电脑、笔记本、打印复印一体机、标签打印机、照相机、办公桌椅、空调、文件柜、手动液压叉车、电动液压叉车、摄影器材、不锈钢工作台、传送带、展架、转运推车、摄影工作台、摄影设备、饮水机等部分设备，待中心场所全面完成即可投入网货中心设备安装及运营。 （四）临夏县电商大数据采集分析系统投入开发，开发涉及有网络零售行业结构、优势店铺排行、农特产品全国经销商热力图、农特产品全国需求热度分布、物流收发分布图等信息。 （五）6月24日携花椒、蜂蜜、黄芪、党参、芍药、羊肚菌、手工布鞋等农副产品参加甘肃省“消费扶贫促发展· 农副产品进社区”展会，实现线下销售额4万多元。 （六）7月3日举办临夏市茶马古市“兰洽会”临夏县直播专场活动邀请知名网红推介临夏县当地特色农特产品，宣传本地农产品，扩大地方农产品影响力，并甄选部分代表性的农产品，在网络直播销售，实现线上线下销售额21万元。