## Sheet1
2020年 7月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
溯源系统开发工作 | 98.9755 |  | 甘肃识途电子商务有限责任公司 | 2020.8.31 | 公开招标 | 李宏 | 溯源系统开发工作已完成，等维护好正式投入使用。
溯源体系建设硬件设备采购 |  |  |  | 2020.8.31 | 公开招标 | 李宏 | 已完成溯源体系建设硬件设备采购工作。
建立临夏县农特旅网货产品数据库 |  |  |  | 2020.8.31 | 公开招标 | 李宏 | 选出了12款网货数据库的产品，并完成10种网货产品数据库。
溯源系统硬件及管理中心硬件 |  |  |  | 2020.8.31 | 公开招标 | 李宏 | 走访县内特色产品生产加工企业，全面完成5家以上企业的加工企业终端、 生产基地终端设备的安装工作。
制作溯源码 |  |  |  | 2020.8.31 | 公开招标 | 李宏 | 溯源码的制作和企业检测报告工作已开始有序进行中。