## Sheet1
2020年 8月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
中心：1、构建临夏县县乡村三级电商公 共服体系，建立 1 个县级电子 商务公共服务中心；承担乡村 站点运营指导、电商运营服务、 电商渠道对接、县域特色农产 品展示等多项功能于一体的电商公共服务运营中心。配套相关办公设施、用品，健全中心机构设置，做到人员齐备、分工明确、制度完善、管理规范。电商公共服务中心全面负责全县乡（镇）村站点的 监管、指导等工作，为网店开设提供策划、美工、客服、代运营等服务，建设临夏县电商产业大数据运用中心（集合电商行业运营、村点运营、物流快递运营、电商扶贫、农产品 质量追溯等动态数据并实现适时抓取、展示和结果分析运用）。配备专职运营人员 6 人，为全县企业、网商、服务商、创业者提供政策咨询、孵化支撑、技术支持、营销推广、管 理咨询等一站式电子商务服务，同时开展培训宣传、外联活动、信息发布等活动；建立完善的服务管理制度，包括公共服务中心服务项目公示、设备管理、投诉反馈、岗位职责和考核指标等；积极匹配优质资源与全县制造、农特产品、旅游等领域对接，制定相关配套政策，协助企业、 农村群众对接政府相关职能部 门及第三方服务， 将临夏县电 商公共服务中心打造成为全能 型公共服务中心，让有意愿参 与农村电子商务发展的企业、 农户等主体能在该中心享受所 需服务。同时对接商务部信息 报送系统，完成日报、月报、 年报的上报，指导临夏县国家 电子商务进农村综合示范工作 各项目板块规范运营。 站点：根据临夏县实际情况，对现有 的乡村商超、农资农具店以及 邮政所、通信运营商服务网点 等进行整合升级改造,建设农 村电子商务服务站点体系，要 求完善充实其功能，增强电子 商务服务体系的可持续发展能力。1.建设提升改造乡（镇）级电商服务站 25 个。设有运营服务、产品展示、物流快递服务等场地；配备 2 台电脑、1 台电视机，工作人员 1-2 人，负责数据上报，提供产品整合、销售信息、技术指导、代运营等服务；同时能够结合本乡文化、资源特色，丰富电 商发展内容，具备“农产品上行”和“工业品下行”功能。 2.建设改造提升村级电商服务点 120个，其中新建 50 个、改造提升70 个。设有办公运营、展览展示区；配备 1 台电脑，工作人员不少于 1 人，开展电子商务综合服务。 3.按照统一风格进行装修装饰，门头、牌匾建设特征醒目，要有“国家电子商务进农 村综合示范项目”“临夏县 xx 乡(镇)电子商务服务站”和“临夏县 xx 村电子商务服务点”等字样。 4.提供物流服务：快递揽件、快递资源整合、快递分发。 5.提供代买代卖服务：代买农资及生活用品，特色产品实体展示、网货 产品展示、特色农产品展示、 网商农产品货源组织等。6.提 供金融服务：代存代取等。 7. 提供便民服务：为村民提供水、 电、宽带、话费等网上缴费， 打字复印、传真、证件照，代 收代发快递、车票代购、酒店 预定、本地信息资讯等。8.其 他服务：农产品信息发布、招 聘、店铺、橱窗租赁等服务。 | 5289000 | 1570833 | 临夏汇创科技有限责任公司 | 2022.4 | 公开招标 | 王宝霞 | 1.整理已建成100个村级服务点的资料并打印照片。 2.开展电商扶贫工作，订购花椒、蒲公英茶、枸杞共400多单并打包发货。 3.完成线下展示馆装修工作并正常运行。 4.安装完成入孵企业所配备的硬件设备（电脑、桌椅）。 5.电商公共服务中心入孵企业有10家。