## Sheet1
2020年 8 月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
网货产品入驻商超 | 143.2 | 429600 | 甘肃识途电子商务有限责任公司 | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 完成了临夏县区域公共品牌“河州塬”系列农特产品入驻厦门市中大型商超工作。
进行品牌宣传活动 |  |  |  | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 1.参加了兰州“凝聚能源爱心力量，助力甘肃消费扶贫”活动，并整理存档相关资料。 2.参加了“庆丰收·迎小康”临夏县庆祝第三届“中国农民丰收节”活动。
推广企业使用“河州塬”区域公共品牌 |  |  |  | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 确定了公共品牌使用企业3家5款左右的产品使用公共品牌。
设计临夏县农特产品区域品牌的VI体系 |  |  |  | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 完成了5个特色品牌的VI等设计工作
制做农特产品品牌宣传手提袋 |  |  |  | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 已印制7000个品牌宣传手提袋。
制作网货产品通用的标准文件 |  |  |  | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 编写完善了产品执行标准文件，对接帮助企业申报三品一标或SC认证。