## Sheet1
2020年 8月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
编制溯源二维码 | 98.9755 | 296926.5 | 甘肃识途电子商务有限责任公司 | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 确定溯源准入产品2款以上及编制2款准入产品的溯源二维码
建立临夏县农特旅网货产品数据库 |  |  |  | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 继续制作临夏县农特旅网货产品数据库。
筛选准入企业、印制溯源二维码 |  |  |  | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 根据调研结果继续筛选出了3家系统准入企业，1款准入产品的溯源二维码 正在印制中。
溯源体系运营管理制度 |  |  |  | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 会同县商务局印发溯源体系运营管理制度（试行）。
确定追溯企业 |  |  |  | 2020.9.30 | 公开招标 | 李宏 | 筛选确定追溯企业2家。