## Sheet1
2020年8月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
按照县、乡镇、村三级网络构架和“多站合一、资源共享”的模式，加大临夏县农村流通基础设施建设，共同推进临夏县电商农村流通基础设施体系建设，合理规划和布局物流基础设施，建立全县物流信息网络和智能物流体系。一是建设县级农村电商仓储物流配送分拣中心，配置建设（或租赁）面积 1500 ㎡左右，集仓储物流、快递分拣、集中配送、信息管理、物流数据信息服务于一体。配置数据大屏、托盘、监控、液压叉车、操作台、打包机、电子称、安检机、扫描枪、打印机等必要设施设备及信息化作业管理系统。整合第三方快递物流资源，完善县乡（镇）村农村流通基础三级物流配送服务体系，实现快递物流企业资源共享、网货上下行服务提质增效、快递物流资费标准有所下降。对物流快递企业、第三方运营企业租赁场地、购买或租赁配送车辆等相关设施设备。二是引导物流快递业健康发展。发挥快递协会引领的作用，带动快递行业自律经营，提升协会在农村物流快递运行中的组织、协调和服务功能。对快递配送车辆实行标准化管理，不断提高物流配送社会化、专业化、信息化、集约化水平，全面构建适合农村电商发展的农村流通基础物流配送体系。三是制定县乡（镇）村三级物流管理制度、登记流程、产品货架归类、问题件处理流程、配送员考核制度等；享受补贴配置的车辆、分拣设备等应具备统一标识。 | 5787000 | 1718739 | 临夏汇创科技有限责任公司 | 2020.8 | 公开招标 | 王宝霞 | 完成50个村级物流服务点的排摸工作，初步确认物流服务点负责人并完成门头、制度牌、分区牌的印刷，完成20个提升改造电商服务点与物流服务点的结合建设工作。