## Sheet1
2020年 9月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
建立临夏县农特旅网货产品数据库 | 98.9755 |  | 甘肃识途电子商务有限责任公司 | 2020.10.31 | 公开招标 | 李宏 | 临夏县农特旅网货产品数据库已完成19款。
确定溯源系统准入企业 |  |  |  | 2020.10.31 | 公开招标 | 李宏 | 已选出5家企业运用溯源系统，并签订了溯源服务协议。
制定溯源产品二维码 |  |  |  | 2020.10.31 | 公开招标 | 李宏 | 编制了完成了3款准入产品的溯源二维码。