## Sheet1
2020年 10 月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
推广企业、农特产品使用临夏县区域公共品牌 | 143.2 |  | 甘肃识途电子商务有限责任 | 2020.11.30 | 公开招标 | 李宏 | 对接了公共品牌使用企业，并与3家企业签订了品牌使用协议，授权了5款产品。
设计网货产品包装及商标 |  |  |  | 2020.11.30 | 公开招标 | 李宏 | 已设计网货包装5套和网货商标10个
制作网货产品通用的标准文件 |  |  |  | 2020.11.30 | 公开招标 | 李宏 | 编写完成了12款产品执行标准文件。
参加线下大型节会宣传推广活动 |  |  |  | 2020.11.30 | 公开招标 | 李宏 | 参加了临夏县“双十一”网销大赛活动-助农“双十一”临夏在行动并发布了相关文案。
推进标准化体系在临夏县企业中的使用 |  |  |  | 2020.11.30 | 公开招标 | 李宏 | 指导并监督管理生产企业就标准文件的使用情况。