## Sheet1
2020年 11 月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
三品一标、SC认证工作 | 143.2 |  | 甘肃识途电子商务有限责任 | 2020.12.31 | 公开招标 | 李宏 | 对接帮助企业申报三品一标或SC认证。
推广企业、农特产品使用临夏县区域公共品牌 |  |  |  | 2020.12.31 | 公开招标 | 李宏 | 对接了公共品牌使用企业，已与8家企业签订了品牌使用协议，授权了13款产品。
拍摄制作抖音、快手等短视频新媒体宣传视频 |  |  |  | 2020.12.31 | 公开招标 | 李宏 | 发布了新媒体宣传视频20条（快手和抖音）
制作网货产品通用的标准文件 |  |  |  | 2020.12.31 | 公开招标 | 李宏 | 编写完成了17款产品执行标准文件。
宣传区域公共品牌“河州塬” |  |  |  | 2020.12.31 | 公开招标 | 李宏 | 在甘肃经济日报、中国甘肃网、每日甘肃网等省级媒体、州级媒体进行了宣传。