## Sheet1
2020年 11月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
编制溯源产品二维码 | 98.9755 |  | 甘肃识途电子商务有限责任公司 | 2020.12.31 | 公开招标 | 李宏 | 编制完成了10款准入产品的溯源二维码。
溯源追溯设备安装 |  |  |  | 2020.12.31 | 公开招标 | 李宏 | 全面安装安装完成已确定的7家以上企业或合作社会的田间地头监控设备。
溯源体系运营维护工作 |  |  |  | 2020.12.31 | 公开招标 | 李宏 | 组织溯源准入企业现场培训溯源系统的运用，并给使用企业发放20万张已印制的 溯源二维码。
确定溯源准入企业 |  |  |  | 2020.12.31 | 公开招标 | 李宏 | 筛选确定追溯企业6家，并准入临夏县农特产品质量安全管理系统工作已完成。
建立临夏县农特旅网货产品数据库 |  |  |  | 2020.12.31 | 公开招标 | 李宏 | 临夏县农特旅网货产品数据库已完成23款。