## 2021年1月
2021年1月临夏县国家电子商务进农村综合示范项目进展情况公示表
单位：万元
建设内容和要求 | 中标资金额度(万) | 当月拨款金额(万) | 项目 承办单位 | 完成时限 | 承办企业确定方式 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 政府决策文件
一、建设内容： 建立临夏县电子商务人才培养体系，开展免费培训各类人员 4300 人次以上，其中普及培训 3300 人才、 各类专才培训 1000 人次，对具备条件的建档立卡贫困户培训率达到 30%以上。开展系统化电商培训，设立 “党政领导高研班”、“企业电商实操班”、“旅游电商培训班”、“农特电商营销专业班”、“电商人 才运营专业班”、“电商创业集训班”“农村青年、返乡大学生、农村妇女、残疾人电商创业就业培训班”、 “电商扶贫培训班”等类别培训班；注重电商运营实操能力提升培训实效。 形成县域电子商务人才库，带动建档立卡贫困户、农村青年妇女、残疾人、返乡大学生和农民工等参 加电商创业就业。提高培训的针对性和有效性，根据人员结构区分类别和层次，按计划、分阶段培训，注 重实操培训和培训实效。 丰富培训形式，通过课堂培训，开展电商沙龙、高峰论坛等多种形式的互动交流活动。举办每年一度 的临夏县电商创业和电商扶贫大赛，设立电商扶贫模式创新农特产品创意设计、网货促销活动、线上店铺 运营等多重类型的大赛类型，广泛发动临夏县本地和在外务工的临夏县人、临夏州各县市电商从业者参与 大赛，设置电商奖励实物，积极鼓励乡镇村、企业、合作社、农户、电商创业青年勇当电商创业和电商扶 贫先锋，并对电商创业成绩突出和电商扶贫带动效果明显的企业及个人给予示范荣誉和奖励。通过电商大 赛发掘优秀企业和人才，提升临夏县电商发展氛围。 以特困片区和贫困乡镇为重点区域，以建档立卡贫困村贫困户为重点对象，建立健全代销帮扶、代购 帮扶、就业帮扶、信息帮扶电商扶贫帮扶措施，助推贫困户脱贫致富步伐。发动全县电商企业、临夏县旅 游运营企业，以采购贫困户产品、创造贫困户就业、帮扶贫困户创业等不同的形式，参与到临夏县电商扶 贫工作中。 二、建设标准： 1、总体开展免费培训各类人员 4300 人次以上，其中普及培训 3300 人才、各类专才培训 1000 人次， 对具备条件的建档立卡贫困户培训率达到 30%以上。电商普及培训每次培训时间不少于 1 天（每天 8 课时，每课时 50 分钟。）以上；电商专才每次培训时间不少于 3 天（每天 8 课时，每课时 50 分钟。） 以上。 2、全县培训培育应用电子商务的企业 50 家以上，对每家企业培养电商专才不少于 1 人，共计 50 人以 上，且对每家企业电商人才培养制定符合企业发展的不少于两年的培养计划。 3、培训培育临夏县本地电商讲师不少于 20 名，且取得商务部、人社部、教育部等国家部门所颁发的 “电子商务讲师证书”并在相应的国家部门网站可查询到。 4、制定举办电商大赛的规划和实施方案，每年举办电子商务团队及个人技能大赛不少于 1 次；项目 建设期内举办电商创业大赛共计不少于 2 次。 5、建立不少于 300 人的临夏县电商人才库。每年举办临夏县电商人才发展论坛不少于 1 次，每次参加 论坛人数不少 50 人以上。 6、项目期内举办临夏县电商人才交流座谈会、沙龙不少于 10 次，每次参加人数不少于 30 人。 7、编纂符合临夏县培训实际情况的《临夏县电商普及培训教材》、《临夏县电商专才培训教材》、《临夏县电商人才实操培训教材》、《临夏县企业电商应用培训教材》、《临夏县党政干部电商培训教材》、 《临夏县电商扶贫培训教材》等培训教材各一套。 8、通过各种培训，在淘宝、京东、拼多多等电商平台线上开设网店 200 家以上。 9、开展“党政领导高研班”、“企业电商实操班”、“旅游电商培训班”、“农特电商营销专业班”、 “电商人才运营专业班”、“电商创业集训班”“农村青年、返乡大学生、农村妇女、残疾人电商创 业就业培训班”、“电商扶贫培训班”、“淘宝店铺运营实操班”等类别培训班至少 1 次以上，每次 不少于 50 人。 10、对 50 家以上县内企业及种养殖合作社、145 个乡（镇）村电商服务站点的人员开展电商实操培训 2 次以上。 11、全县 25 个乡镇，每个乡镇开展电商普及培训不少于 1 次，每次人数不少于 100 人以上。12、举办临夏县电商培训启动大会 1 次；举办不少于 2 次政府机关、电商企业参加的电商知识普及 宣讲会；每半年或者一个季度组织一次全乡镇干部电子商务培训，主要结合产业深入开发课程，结合案例， 助力农产品上行；开展全县微商大讲堂；开展村级站点负责人员基础培训；联合乡镇及扶贫办开展贫困户 培训；开展企业培训及座谈会，每期培训课件及时间，根据培训人员组织情况确定，力争受训人员的满意 度达到 80%以上。 13、根据人员组织情况及课程内容，确定每期具体培训时间，主要培训内容包括网店开店、运营实操、 客服管理、广告推广、美工设计、文案设计、社交电商等实操，核心是针对当地产业带动微电商创业，提 升当地就业及推动农产品上行，培训主要针对主流平台淘宝、天猫、京东等视频直播等开展，每年至少组 织 2 次实地外出考察/电商企业游学；针对已培训人员提供线上跟踪服务及培训，不定期开展线上培训， 组织学员视频学习，加强巩固学习效果，力争受训人员的满意度达到 95%以上，重点一对一指导当地电商 企业 50 家，持续提供创业就业人员基础资料及持续指导相关资料，企业制定电子商务发展计划。 14、举办全县短视频和微商大讲堂培训。 通过全县宣传、收集报名，积极推动大众创业，邀请行业知名讲师及有实操经验的短视频和微商大咖 来我县开展大讲堂，每期培训课程时间为 1-2 天，全县所有有意向开展短视频微电商创业者都可以参加， 线下培训结束后，重点开展线上不定期的在线培训；每个季度组织 1-2 次培训，工作重点是培养一支优秀 的电商团队来推动临夏县优质农产品的上行销售。 15、举办全县企业家培训及座谈会。 每个季度组织开展企业座谈会，推动电商协会企业整体团队技能提升，加强管理者的管理能力，整合 资源组织企业家相互交流经验；重点组织临夏县电商协会企业家开展《互联网+实体经济转型》课程，每期 培训课程时间为 1-2 天，邀请行业专家及大咖、运营总监等从电商思维、产品分析、标杆案例解析及店铺 实操开店进行一步步循序渐进指导，帮助企业制定整体运营方案；与工商企业对接，开展企业员工内训及 互联网+产业转型升级培训，提升中小企业电商转型能力。 16、贫困户培训及销售渠道拓展 开展全县贫困户培训，以贫困户家庭为单位，以乡镇组织的产业培训结合电子商务实操及案例，产销 结合完善培训课程体系，通过互联网思维逐步带动整个家庭脱贫致富， 每期培训课程时间为 2 -3 天，给 贫困户树立电商创业观念，开拓电子商务思维，了解农业电商标杆案例，宣讲乡（镇）村电商服务站点服 务功能；举办针对第一书记、大学生村官、退伍军人、返乡青年、贫困农户的农村电商扶贫。专题开展互 联网+旅游、互联网+金融、互联网+农业培训。根据贫困户产业基础条件可协助他们联络部分销售平台，积 极推动产品上行推广， 努力能成为一些电商平台的供货源，可帮贫困户进行策划包装、文案、货品搭配等， 把产品转化为商品，带动产业发展；每年要树立 30 个一对一典型贫困户帮扶案例。 17、电商创业就业对接及电商扶贫培训指导 培训建档立卡贫困户电商创业就业能力，每年至少为当地推荐 50-100 个电商相关就业岗位，地域不 限，根据当地人员自主意愿择业， 可结合培训方向，免费为贫困户家庭提供教育扶贫对接，推荐相关的院18、实地考察/ 电商企业游学。 每年至少组织 2 次实地考察/ 电商企业游学，走进标杆企业，借鉴优秀企业在电商管理方面的成功经 验，聆听资深实战专家讲授先进的电商运营理念，全面参与热点主题深度研讨，体验行动学习之精髓，解 析把握传统企业借力电商具体步骤与实施方法。 19、完成商务局交办的其他电商培训任务。 20、社会媒介宣传。利用公交站台、墙体标语、公众信息栏、单位橱窗等发布不少于 100 条的电子商 务政策信息、公益广告、宣传标语，普及电商知识，引导群众逐步转变传统经营方式和消费观念，建设镇 （乡）（街道）、村（社区）信息推广平台，提升电子商务进农村的社会关注度和知名度。 新闻宣传。通过县电视台、县融媒体中心等宣传阵营形成合力，县内主流媒体平台，开设“电子商务 进农村”系列主题新闻宣传专栏，邀请领导干部、网上创业成功人士、热心群众代表等社会各界人士共话 电商不少于 3 次，通过媒体与群众双向互动，全面提高群众对电子商务的认知度，营造发展电商的浓厚氛 围。利用中、省、州、县主流媒体和微博微信等新媒体平台，结合临夏县文化特色和产品特色，对临夏县 电商发展与电商培训及电商知识进行重点宣传，合力推进临夏县电子商务信息发布和对外宣传工作，其中 在中、省、州、县主流媒体进行宣传报道，每年国家级主流媒体报道不少于 1 次，省级主流媒体报道不少 于 2 次，州级主流媒体报道不少于 4 次。 典型宣传。全方位、多角度地对大学生、农村经纪人等大众群体在网上创业的成功案例以及企业发展 经验、产业基地运营模式等进行不少于 8 次的宣传报道，其中国家级主流媒体宣传报道不少于 1 次，省 级主流媒体宣传报道不少于 2 次，州级主流媒体宣传不少于 3 次，引导社会各界持续关注和支持农村电 子商务发展，吸引一批从事电子商务的企业或个人回乡创业，在全县范围内掀起电子商务发展热潮。 | 198.97 | 0 | 临 夏 州 众 创 空 间 创 新 创 业 服 务 有 限 公 司 | 2022-04-20 | 公开招标 | 马平 马忠良 | 1.电商培训有序开展中，共计培训4081人次，其中普及培训2980人次，各类专业人才培训1034人次，对具备条件的建档立卡贫困户培训率达到34%，电商普及每次培训时间不少于一天且在8小时以上，每次的课长均在50分钟以上；为调动学员学习电子商务积极性，对表现良好的学员发放精美小礼品，以资鼓励。 2.前期全县共培训应用电子商务企业30家，对企业员工展开理论与实践相结合的电商培训模式，对每家企业培养电商人才至少一人，共计30人，且将对每家电商企业制定合理的电商人才培训，进行针对性的辅导； 3.对临夏县乡（镇）村电商服务站点的人员开展电商实操培训2次，站点负责人参加培训共计126人。 4.培训培育临夏县本地电商讲师20名，已组织报名，近期组织参加相关技能考试。 5.电商大赛活动已完成两次，“双十一”和“双十二电商电商大赛已完成，对于参赛获奖的学员给予奖品和奖金鼓励。 6.电商人才库已吸纳人员300人，充实电商人才库，电商人才发展论坛已举办。 7.组织联系各乡镇电商人才，共举办临夏县电商人才交流座谈会和电商沙龙活动8次，且每次参加人数在30人以上。 8.按照项目要求，根据临夏县本地电商实际发展现状，已编写完成《临夏县电商普及培训教材》、《临夏县电商专才培训教材》、《临夏县电商人才实操培训教材》、《临夏县企业电商应用培训教材》、《临夏县党政干部电商培训教材》、 《临夏县电商扶贫培训教材》等适用于本地方特色农特产品上行的电商普及教材。 9.通过每次的电商培训，积极引导电商创业者，通过淘宝微店、拼多多注册网店，共计开设74家，下一步将继续引导学员开设网店，并采取措施对电商农特产品经营者开展针对性服务，对其网店运营等做专门的策划。 10.已开展开展“旅游电商培训班”、“农特电商营销专业班”、 “电商人才运营专业班”、“电商创业集训班”“妇女电商创业培训班”“农村青年、返乡大学生电商创业培训班、“残疾人电商创业就业培训班”、“电商扶贫培训班”、“农村电商运营实操班”等专才类培训班。 11.现已联系各个乡镇，组织人员对有意向电商创业的人群展开培训，已完成普及培训24个乡镇，共计培训人员2980人次，乡镇培训组织在各个乡镇府会议室内开展。 12.已组织42名学员进行了电商企业游学考察，走进电商标杆企业，借鉴优秀企业在电商管理方面的成功经验，聆听资深实战专家讲授先进的电商运营理念。 13.每次培训前期，培训讲师根据各乡镇农特产品的种植特点展开针对性的课件整理设计，对于网点开设，运营策划制定了详细的步骤，针对现在的主流电商平台如何直播带货等开展高阶专题培训，期间组织学员对电商基础设施完备，运营效果良好的临夏市，组织学员进行考察学习，加强巩固学习效果，对当地电商企业发展不完备的公司开展一对一辅导，利用微信小组群对电商运营人员答疑解惑。 14.开展了短视频和微商培训大讲堂，通过上级领导部门协调了行业知名讲师及有实操经验的短视频和微商大咖开展大讲堂，利用临夏县农村电商培训公众号，微信H5等宣传手段大力宣传，收集报名信息，对有意愿参加的电商创业者进行指导性培训，使其推动临夏县优质农产品的上行销售。 15.组织和协调全县的电商企业家开展企业座谈会，前期已对30家企业进行了走访座谈，后期还讲继续跟进电商企业，了解企业电商发展现状，重点组织电商协会企业家开展电商思维培育、互联网＋产业转型升级培训，提升中小企业电商转型能力。 16.乡镇领导积极协调组织的产业培训，我们将结合电子商务实操及案例，产销结合完善培训课程大纲，通过互联网带动贫困户增收，以点带面，均衡发展，帮助贫困户协助销售平台，积极推动产品上行，树立一对一典型贫困户帮扶案例。 17.通过县扶贫办提供建档立卡户等扶贫人员的名单，根据人员的实际情况，制定培训方向，对贫困家庭提供培训和推荐相关的院校及对口专业。 18.利用临夏县融媒体中心报道培训相关事宜共计5期，并利用临夏县农村电商培训公众号宣传73条、临夏电商培训抖音号发布电商政策信息及公益公告普及电商知识，利用每次培训的乡镇微信群，提升电子商务的社会关注度。